附件

关于进一步推进淮南市城市生活垃圾

分类工作实施方案

(送审稿)

为深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，落实国家、省对垃圾分类工作的部署，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、住房和城乡建设部等部门印发的《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》（建城〔2020〕93号）和住房和城乡建设部《关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》(建城〔2021〕58号)有关要求，特制定本方案。

一、总体要求

按照“党建引领、政府推动、部门联动、全面动员、全员参与、全程监督”等工作要求，将垃圾分类与基层创新治理相融合，全面落实垃圾分类主体责任、推动群众习惯养成、加快分类设施建设、完善配套支持政策，进一步推动生态文明建设、提升社会文明程度、改善人居环境、促进资源节约利用。

2021年，加强垃圾分类管理体系建设，总结推广分类试点工作经验，全面开展示范片区建设，至 2022年年底，居民垃圾分类知晓率达90%以上，垃圾分类参与度达到70%以上，70%以上街道完成垃圾分类示范片区建设，党政机关等公共机构垃圾分类覆盖率100%。广泛开展美好生活与幸福生活共同缔造活动，助推源头分类质量稳步提升，开展垃圾分类片区厨余垃圾分类收集量不低于区域生活垃圾清运量的20%，生活垃圾回收利用率超过 35%，公共机构分类优秀率达到 100%。基本实现垃圾分类投放主体全覆盖，生活垃圾分类投放更加准确、分类体系更趋完善、分类成效更加明显。

二、主要任务

（一）强化组织领导，进一步落实高位协调机制。

1、进一步夯实双组长制。各级党委、政府组织召开月度推进会、季度点评会、年度总结会，加强高位督查和指导，及时研究、精准施策、补短板、强弱项，在源头分类、收集转运、终端建设、管理手段、执法力度上全面提升。

2、健全党建引领机制。推动各级党组织、党员参与垃圾分类工作。市、区各部门党组织发挥机关在本部门、本行业、本领域的垃圾分类推动作用，争做垃圾分类“优等生”。建立垃圾分类包保责任制度，机关干部包街道、包社区，基层干部包点位、包楼院，制定“包教包会”工作目标，点对点进行培训。各级基层党组织把垃圾分类工作纳入日常工作、纳入社区治理、纳入民生需求、纳入爱国卫生运动和美好淮南建设，争创全国文明城市，建立人人有责、人人尽责、人人享有的垃圾分类治理体系，夯实基层治理基础。

（二）强化齐抓共管，进一步深化部门联动机制。

1、推动建立专职机构。明确垃圾分类管理机构，市环卫处增挂市垃圾分类管理中心牌子，增加领导职数，充实工作人员。市、区两级分别建立由教育、生态环保、发展改革、商务、城建等主管部门参加的垃圾分类工作专班，负责统筹推进垃圾分类工作进度和质量，推广应用好的经验做法，及时纠正短板弱项，指导基层高质量做好垃圾分类工作。

2、加大行业指导力度。推动行业管理进机关、进学校、进企业、进公共场所，夯实“管行业就要管垃圾分类”基础，把垃圾分类工作渗入每个单位、每个行业、每个角落，形成人人参与，个个自觉。承担行业管理的部门每季度组织一次督查，每半年组织一次点评，每年度组织一次总结，切实形成常抓不懈管理机制。各类联合会、协会、商会等发挥行业团体作用，将垃圾分类列入日常工作，纳入企业文化，主动作为，带头宣传，引导自律，规范设施布设，推动员工参与。

3、大力推动源头减量。鼓励和引导实体销售、快递、外卖等企业严格落实限制商品过度包装的有关规定，鼓励本地企业采用押金、以旧换新等措施加强产品包装回收处置。落实国家有关塑料污染治理管理规定，禁止或限制部分一次性塑料制品的生产、销售和使用。旅游、住宿等行业严格执行不主动提供一次性用品。餐饮经营单位倡导“光盘行动”，引导消费者适量消费。鼓励机关单位使用再生纸制品，推动无纸化办公。

（三）强化建章立制，进一步完善依法履职能力。

1、开展管理办法宣传贯彻工作。出台《淮南市城市生活垃圾分类管理办法》，制定深入贯彻《办法》的实施意见，并召开新闻发布会；市城管局制定统一的办法宣传折页，统一宣传口径；各地、各部门制定相应宣传子方案，确保区域、行业内所有人员知晓垃圾分类管理办法的知识和执行内容。

2、完善配套制度建设。围绕 “分类设施、分类投放、分类收运、分类处置、源头减量、激励与监督”等相关工作需要，各相关部门制定配套政策。市城管局会商相关部门依据省出台有关的政策，完善生活垃圾收费制度，体现分类计价、计量收费等差别化管理，探索混合垃圾收费标准，积极促进生活垃圾减量；细化大件垃圾管理措施，出台《淮南市大件垃圾管理办法》；研究出台建筑拆迁、装修垃圾再生产品利用政策；研究制定垃圾分类的奖励激励方法；研究制定低值可回收物的支持补贴政策；制定出台分类设施建设标准、分类投放指南、分类收运规范及监督管理制度。市委宣传部、市城管局制定宣传发动方案；市文明办负责制定志愿服务方案；市住房保障和房产管理局制定物业企业垃圾分类工作实施细则，并纳入物业服务企业信用考核；市教体局制定学校、体育场馆等教体领域垃圾分类工作方案并组织实施，制定学校教育及实践活动等制度，牵头编订幼儿园、小学和中学版生活垃圾分类知识读本；市文旅局制定A级景区、星级饭店垃圾减量工作方案并组织实施；市商务局制定商场超市、菜市场和个体商户等商贸流通领域垃圾减量工作方案并组织实施；市农业农村局、市商务局推动净菜上市、洁净农副产品进城；市交通运输局制定交通运输服务领域垃圾分类工作方案并组织实施；市卫健委制定医院、卫生服务中心及民办医疗机构等卫生领域垃圾分类工作方案并组织实施；市邮政管理局落实绿色包装实施方案，督促寄递企业执行邮件快件绿色包装规范；市机关事务局制定绿色办公等相关制度；各县、区、管委会根据各地具体情况制定推动垃圾分类工作行动方案。

3、加强执法保障力度。《办法》实施后，市城管局制定执法工作实施意见，建立和完善宣传引导、教育整改、拒收拒运、行政处罚等具体措施，多渠道、多手段确保源头分类质量和减量效果。各县、区、管委会要推动街道（镇）专业执法队伍建设，开展垃圾分类专项执法，持续保持高压态势，强化形成垃圾分类氛围。各级城管执法部门进行执法效果的评估，执法成效的评比，进一步放大执法效应。

4、建立健全督查评价机制。市城管局根据《城市生活垃圾分类工作评估办法》，结合我市年度垃圾分类工作任务，修订完善垃圾分类督查评价办法，全面客观反映垃圾分类的进展情况和分类质量。建立市、区、街道（镇）、社区四级联动的工作体系，市级对各地督查每季度不少于1次，各地对街道（镇）督查每月不少于1次，街道（镇）对社区（行政村）考评每月不少于1次，社区（行政村）对小区（自然村）考评每月不少于1次，市房产局、市教体局、市机关事务局、市卫健委、市文旅局等部门对行业督查每季度不少于1次。市级重点进行各区域设施建设、分类质量、公共机构准确率、街道（镇）全覆盖督查评价验收。各地完善督导方式，将区域评价向街道（镇）评价延伸，综合运用推进会、点评会、协调会等形式，汇聚新闻舆论、社会监督等力量，形成共建共治的良好氛围。

（四）强化收运能力，建立全程分类体系。

1、规范细分类收运。各县、区进一步加大分类收运队伍及设施的配套建设，按照垃圾分类的类别，专桶专用，专车专收、专线转运。通过增人、增车、增队伍，确保收运能力与垃圾产生量相匹配。在小区、行政村、单位做好收运队伍、收运时间、收运频次的公示，严格按照《淮南市生活垃圾分类收运规范》进行收运。健全建筑（装修）、大件、园林绿化等大分流垃圾的收运队伍及模式，区域收运工作覆盖率达到 100%，各类垃圾实行预约收运的，应告知被服务对象。

2、合理设置转运暂存场所。市城管局结合正在编制的环境卫生专项规划，加快大型高标准转运站规划、选址、设计、环评等前期工作，力争2022年开工建设，确保其他垃圾的转运需求。各县、区按照有关要求，统一设置居民有害垃圾暂存点，并符合相关标准；以社区为单位推进可回收物网点建设，积极构建多元化回收场景，以街道（镇）为单位，充分利用闲置用房、环卫转运站等现有设施设置可回收物暂存点，并及时清运到分拣中心处置；各地居民厨余垃圾需要转运的，临时转运点需要加强环境的治理，确保无臭味扰民。

3、构建再生资源回收利用体系。各县、区至少合理配套 1 处再生资源分拣中心。制定出台低值可回收物补贴政策，并择优引进信誉好、社会责任感强的国内外龙头企业，兜底承担覆盖本区域的可回收物（含低值可回收物）的回收工作。市城管局研究制定生活垃圾低值可回收物目录并提出处置利用解决方案，做到应收尽收。构建再生资源回收行业智慧监管体系，督导参与回收企业建立完善的数据统计体系，收运数据接入市、区管理部门监管平台，实现回收量和相关数据信息及时查询、调取等功能。

（五）强化设施建设，进一步提升终端处置能力。

1、推进其他垃圾处置终端设施建设。加快东部填埋场A、B库区封场及C库区建设，C库区2022年上半年投入运营，确保有效连接；加强焚烧发电厂监督管理及运营维护，确保西部焚烧发电厂1200吨/吨、寿县焚烧发电厂600吨/吨焚烧项目安全高效稳定运行。

2、提升餐厨（厨余）垃圾终端处置能力。按照以“集中为主、分散为辅”的模式完善厨余（餐厨）垃圾处理设施，开工建设餐厨（厨余）垃圾二期项目。寿县、凤台县、毛集试验区结合本地情况自行建设餐厨（厨余）垃圾处置终端。

3、加快大类垃圾处置终端设施建设。推动市级装修垃圾、园林绿化垃圾终端处置设施建设，完成规划设计土地征收工作；各地根据园林绿化及大件垃圾产生量，合理布设破碎处置设施，明确破碎后的产物去向，进出场数据接入生活垃圾信息化管理平台。

（六）强化目标措施，进一步把控分类质量。

1、落实示范片区建设任务。将垃圾分类示范片区建设纳入我市党政机关、企事业单位文明创建结对共建工作主要内容，参照市创城办《关于加强全市党政机关、企事业单位结对共建工作的通知》（淮创指[2021]7号），文明创建结对共建单位同步负责结对共建街道（社区）垃圾分类工作。各县、区要围绕示范片区建设目标任务，以街道（镇）为单位，全要素、全覆盖推动生活垃圾分类工作。大力推进居住小区、城中村、背街小巷、沿街店面、单位等定时定点定人回收垃圾工作，补齐分类短板。按照“三个全覆盖”要求，落实分类管理的责任，建立街道（镇）级领导工作群，涵盖所有单位管理责任主体，加强信息沟通与交流。

2、提升源头分类质量。各县、区建立督导员制度，在垃圾投放时段加强督导，推动广大居民“定时、定点、精准投放”的习惯养成。积极开展“示范”小区评定工作，落实奖惩措施，调动物业企业参与的积极性。巩固公共机构分类成效，提高分类质量。

3、加大信息化管理平台运用。建立并逐步完善淮南市垃圾分类综合管理平台，坚持以垃圾治理为中心，搭建投、收、运、处全过程监管体系，配合横向数据综合分析、研判，形成分类垃圾全链物流管控机制，提高业务管理效率和水平。建立信息网络体系，明确信息抓取、数据监管、系统维护等责任主体，加大平台实战运用，将平台数据作为各级考核及评价依据。

（七）强化宣传培训，营造全员参与分类的良好氛围。

1、明确重点宣传内容。根据全市垃圾分类工作重点，聚焦垃圾分类重大事项，市委宣传部、市城管局制定总体宣传方案，充分利用公共资源，播放垃圾分类公益广告。结合文明城市、爱国卫生、社区治理等创建行动，将垃圾分类宣传工作融入其中，形成“处处有分类，件件考分类”的良好氛围。各级新闻媒体加强舆论监督，推动垃圾源头减量、垃圾分类工作形成正面典型的良好舆论氛围；各县区、各部门持续营造浓厚的垃圾分类社会氛围，掀起创建减量型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区的热度，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，拒绝奢华和浪费，将垃圾分类知识宣传逐步向分类实践方向及源头减量转化，构建垃圾分类文化。

2、广泛开展知识培训。市垃圾分类管理中心组建市级垃圾分类培训讲师团，制定统一培训课件，指导全市培训工作。各县区、各部门要关注重点宣教对象，组织多层次、效果好的分类培训班。市级完善垃圾分类层级培训制度，全年开展面向各地业务骨干的培训不少于 2 次，提高专业化服务水平，确保垃圾分类持续有效开展；组织全市物业服务企业接受垃圾分类宣传及管理方面的培训，全年不少于 2 次；梳理我市垃圾分类的公益组织、社会团体，构建垃圾分类公益联盟，全年开展培训不少于 2 次；以市级宣教中心为载体，开展“小手拉大手”系列参观、学习、实践活动，全年不少于2次；组织开展面向街道、社区、物业等垃圾分类工作人员的培训，全年不少于 2 次；明确宣传重点、工作步骤及社区治理方式。

三、工作要求

（一）加强组织领导。要充分发挥党委核心领导作用，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、全社会积极参与的体制机制。市垃圾分类专班要充分发挥统筹协调、监督考核等职能，加强对垃圾分类规划、政策、产业、体制机制等方面的统筹和实施。各县区要落实属地管理责任，党委政府主要领导要高度重视垃圾分类工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，推动垃圾分类各项目标任务落到实处。要充分依靠街道社区、行政村党组织，统筹社区居委会、业主委员会、村民自治、物业公司力量，发动社区、村党员骨干、热心市民、志愿者等共同参与垃圾分类工作。

（二）严格考评督查。将垃圾分类工作常态化纳入高质量发展考核体系。市机关事务局要将各部门开展落实本单位、本行业、本领域垃圾分类工作情况纳入绩效考核；市人大常委会在办法实施后开展专项督查，充分发挥各级人大依法监督职能，持续推动垃圾分类工作；各级政协充分发挥民主监督作用，指导各行业及各地开展垃圾分类工作；各级纪委监委深化监督检查，严格责任追究，对目标任务未能按时完成和工作进展缓慢、责任落实不到位的组织和个人，严肃处理；新闻媒体要加强舆论监督，推动垃圾分类工作形成正面典型引导、反面曝光整改的良好氛围。要改变党政机关的绩效考核办法，充分发挥行业管理的作用。市城管局、市房管局、市机关事务局、市教体局、市卫健委、市文旅局、市金融监管局、市工商联等部门完善本行业评价制度并组织落实，全面提升垃圾分类工作实效。市城管局要建立执法制度、完善执法细则、提升执法质效，努力形成“以法促分”新态势。

（三）落实政策资金保障。根据国家、省对垃圾分类工作的部署要求，市、区两级财政研究制定推动性强、导向性明的以奖代补经费奖励制度，重点研究垃圾分类设施建设、源头督导、低值可回收物的利用等补贴政策，对垃圾分类领域新技术、新产品和确有实效的项目予以适当资金支持，以确保垃圾分类工作正常开展。要加强垃圾分类工作相关经费的保障落实，确保各级下拨的垃圾分类专项奖励经费专项使用。市发改委、市城管局积极推进城镇生活垃圾处理收费改革，测算各类垃圾收运及处置成本，修订完善生活垃圾收费及相关制度。

附件：淮南市生活垃圾分类工作任务清单

附件

淮南市城市生活垃圾分类工作任务清单

| 序号 | 任务名称 | 目标 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实高位协调机制 | 组织召开月度推进会、季度点评会、年度总结会，加强高位督查和指导 | 市委办公室、市政府办公室、市城管局 | 全年 |
| 2 |  | 参照市级做法建立对应协调机制 | 各县、区政府（管委会） | 全年 |
| 3 | 健全党建引领 | 机关干部包街道、包社区，基层干部包点位、包楼院 | 市委组织部、市直机关工委 | 2021年11月 |
| 4 |  | 各级基层党组织把垃圾分类工作纳入日常工作、纳入社区治理、纳入民生需求、纳入爱国卫生运动和美好淮南建设，争创全国文明城市 | 各县、区政府（管委会） | 全年 |
| 5 |  | 机关单位党组织主抓本单位垃圾分类工作 | 市委组织部、市直机关工委 | 全年 |
| 6 |  | 各街道、社区党组织开展入户宣传工作 | 各县区（管委会） | 2021年11月 |
| 7 |  | 建立社区党组织、物业、业委会合力抓实的工作格局 | 各县、区政府（管委会） | 全年 |
| 8 |  | 党政机关、国企内部成立不少于1支志愿者队伍 | 市机关事务局、市国资委 | 2021年10月 |
| 9 |  | 各街道（镇）推动社区（行政村）组建专职志愿者督导队伍，定时定点督导区域内垃圾分类投放 | 各县、区政府（管委会） | 2021年10月 |
| 10 | 完善组织机构 | 建立市级垃圾分类工作专班，市城建局、教体局、卫健委、商务局、机关事务局等部门各抽调不少于1人参加专班工作 | 市城管局、市委宣传部、市城建局、市教体局、市卫健委、市商务局、市机关事务管理局 | 2021年10月 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | 根据市级垃圾分类专职管理机构模式，成立区级专职管理机构，充实专职；街道（镇）、社区（行政村）配备不少于1—2名专职人员 | 各县、区政府（管委会） | 2021年11月 |
| 13 | 推动源头减量 | 禁止或限制部分一次性塑料制品的生产、销售和利用 | 市发改委、市市场监督管理局、市商务局、市文化和旅游局 | 全年 |
| 14 |  | 倡导党政机关、事业单位带头使用有利于环保的产品、设备和设施，推动无纸化办公，鼓励使用再生纸制品，减少使用一次性办公用品 | 市机关事务管理局 | 全年 |
| 15 |  | A级景区、星级饭店推行不主动提供一次性用品措施并实施 | 市文旅局 | 2021年11月 |
| 16 |  | 制定餐饮业“光盘行动”措施并组织实施 | 市市场监督局、市商务局、市文明办、各县区 | 2021年11月 |
| 17 |  | 推广绿色包装，避免过度包装，推广使用电子运单、可循环快递包装产品 | 市邮政管理局 | 2021年11月 |
| 18 | 健全管理规定 | 研究制定《淮南市城市生活垃圾分类管理办法》 | 市司法局、市城管局 | 2021年12月 |
| 19 |  | 制定深入贯彻《办法》的实施意见，并召开新闻发布会 | 市城管局 | 2021年12月 |
| 20 |  | 制定统一的《办法》宣传折页 | 市城管局 | 2021年12月 |
| 21 |  | 制定区级宣传贯彻子方案，确保所有人员知晓《办法》内容 | 各县、区政府（管委会）、相关主管部门 | 2021年12月 |
| 22 | 完善配套制度 | 出台《淮南市大件垃圾管理办法》 | 市城管局 | 全年 |
| 23 |  | 研究制定垃圾分类的奖励激励方法 | 市财政局、市分类办 | 2021年12月 |
| 24 |  | 研究制定低值可回收物的支持补贴政策 | 市商务局、市供销社、市财政局、市城管局 | 2021年12月 |
| 25 |  | 制定出台分类设施建设标准、分类投放指南、分类收运规范及监督管理制度 | 市分类办 | 2021年12月 |
| 26 |  | 制定宣传发动及志愿服务方案 | 市城管局、市文明办 | 2021年12月 |
| 27 | 深化部门联动 | 制定物业企业垃圾分类工作开展实施细则，并纳入物业服务企业信用考核 | 市房管局 | 2021年11月 |
| 28 |  | 制定学校、体育场馆等教体领域垃圾分类工作方案并组织实施 | 市教体局 | 2021年10月 |
| 29 |  | 牵头编订幼儿园、小学和中学版生活垃圾分类知识读本 | 市教体局 | 2021年12月 |
| 30 |  | 制定A级景区、星级饭店垃圾分类减量工作方案并组织实施 | 市文旅局 | 2021年10月 |
| 31 |  | 商场超市、菜市场和个体商户等商贸流通领域垃圾分类及减量工作方案并组织实施 | 市商务局 | 2021年10月 |
| 32 |  | 推动净菜上市、洁净农副产品进城 | 市农业农村局、市商务局 | 2022年 |
| 33 |  | 制定交通运输服务领域垃圾分类工作方案并组织实施 | 市交通运输局 | 2021年12月 |
| 34 |  | 制定医院、卫生服务中心及民办医疗机构等卫生领域垃圾分类工作方案并组织实施 | 市卫健委 | 2021年10月 |
| 35 |  | 制定推动垃圾分类工作行动方案 | 各县、区政府（管委会） | 2021年10月 |
| 36 | 加强执法保障 | 充分发挥人大对法律法规的监督作用，组织开展全市三级人大联动专项督查 | 市人大 | 全年 |
| 37 |  | 充分发挥政协的民主监督作用，指导各县区开展垃圾分类工作 | 市政协 | 全年 |
| 38 |  | 对垃圾分类不担当、不作为、慢用为问题监督检查和问责力度 | 市纪委监委 | 全年 |
| 39 |  | 开展垃圾分类专项执法 | 市城管局 | 2021年11月 |
| 40 |  | 各部门垃圾分类工作纳入绩效考核 | 市机关事务管理局 | 2021年12月 |
| 41 | 健全督查评价 | 将垃圾分类工作纳入各单位目标考核 | 市目标办 | 2021年12月 |
| 42 |  | 修订完善垃圾分类督查评价办法 | 市城管局 | 2021年11月 |
| 43 |  | 建立市、区、街道（镇）、社区四级联动的工作体系，市级对各地督查每季度不少于1次，各地对街道（镇）督查每月不少于1次，街道（镇）对社区（行政村）考评每月不少于1次，社区（行政村）对小区（自然村）考评每月不少于1次，市房管局、市教体局、市机关事务管理局、市卫健委、市文旅局等部门对行业督查每半年不少于1次 | 市分类办，各县、区政府（管委会）、相关主管部门 | 全年 |
| 44 | 强化收运能力 | 加大分类收运队伍及设施的配套建设，按照垃圾分类的类别，专桶专用，专车专收、专线转运 | 各县、区政府（管委会） | 2021年10月 |
| 45 |  | 增人、增车、增队伍，确保收运能力与垃圾产生量相匹配 | 各县、区政府（管委会） | 2021年10月 |
| 46 |  | 在小区、行政村、单位做好收运队伍、收运时间、收运频次的公示，严格按照《淮南市生活垃圾分类收运规范》进行收运 | 各县、区政府（管委会）、市房管局 | 全年 |
| 47 |  | 健全建筑（装修）、大件、园林绿化等大分流垃圾的收运队伍及模式，区域收运工作覆盖率达到 100% | 各县、区政府（管委会）、市城管局 | 全年 |
| 48 | 设置暂存场所 | 加快大型高标准转运站规划、选址、设计、环评等前期工作，力争2022年开工建设 | 市城管局、高新区、经开区、谢家集区政府 | 2022年 |
| 49 |  | 统一设置居民有害垃圾暂存点，并符合相关标准 | 各县、区政府（管委会） | 2021年12月 |
| 50 |  | 社区为单位推进可回收物网点建设 | 各县、区政府（管委会） | 2021年11月 |
| 51 | 再生资源回收利用体系 | 区域内至少合理配套 1 处再生资源分拣中心 | 各县、区政府（管委会） | 2021年12月 |
| 52 |  | 制定出台低值可回收物补贴政策，并择优引进信誉好、社会责任感强的国内外龙头企业，兜底承担覆盖本区域的可回收物（含低值可回收物）的回收工作 | 各县、区政府（管委会） | 2021年11月 |
| 53 |  | 制定生活垃圾低值可回收物目录并提出处置利用解决方案 | 市城管局 | 2021年11月 |
| 54 | 推进处置终端设施建设 | 加快东部填埋场C库区建设进度，2022年上半年投入运营 | 市城管局、大通区政府 | 全年 |
| 55 |  | 确保西部焚烧发电厂1200吨/吨、寿县焚烧发电厂600吨/吨焚烧项目稳定运行。 | 市城管局、凤台县政府、寿县政府 | 全年 |
| 56 |  | 开工建设餐厨（厨余）垃圾二期项目 | 市城管局 | 全年 |
| 57 |  | 寿县、凤台县、毛集试验区结合本地情况自行建设餐厨（厨余）垃圾处置终端。 | 凤台县政府、寿县政府、毛集实验区管委会 | 全年 |
| 58 |  | 推进市级装修垃圾、园林绿化垃圾终端处置设施建设前期工作 | 市城管局 | 全年 |
| 59 | 落实示范片区建设 | 洞山街道军民社区、中兴社区、锦里社区 | 田家庵区政府 | 全年 |
| 60 |  | 大通街道瀚城社区、远望社区 | 大通区政府 | 全年 |
| 61 |  | 平山街道芳草园社区、商业社区、新安社区、瑞安社区；立新街道新乐社区、新民社区、新建社区、长淮社区 | 谢家集区政府 | 全年 |
| 62 |  | 新庄孜街道新培社区、治东社区、建东社区、胜利社区；土坝孜街道大马路社区 | 八公山区政府 | 全年 |
| 63 |  | 洛西社区 | 经济开发区管委会 | 全年 |
| 64 |  | 三和镇安理社区 | 高新区管委会 | 全年 |
| 65 |  | 兰苑社区 | 潘集区政府 | 全年 |
| 66 |  | 中心社区 | 毛集实验区管委会 | 全年 |
| 67 |  | 稻香花园社区、和谐家园社区、凤凰花园社区 | 凤台县政府 | 全年 |
| 68 |  | 南关社区 | 寿县政府 | 全年 |
| 69 | 组织教育培训 | 制定总体宣传方案，开展2次全市范围主题宣传活动 | 市委宣传部、市城管局 | 全年 |
| 70 |  | 开展校园知识普及和互动实践活动 | 市教体局 | 全年 |
| 71 |  | 市级完善垃圾分类层级培训制度，全年开展面向各地业务骨干的培训不少于 2 次 | 市分类办 | 全年 |
| 72 |  | 组织全市物业服务企业接受垃圾分类宣传及管理方面的培训，全年不少于 2 次 | 市房管局 | 全年 |
| 73 |  | 以市级宣教中心为载体，开展“小手拉大手”系列参观、学习、实践活动，各县区覆盖率不低于30% | 各县、区政府（管委会） | 全年 |
| 74 |  | 组织开展面向街道、社区、物业等垃圾分类工作人员的培训，覆盖率不低于30% | 各县、区政府（管委会）、市房管局 | 全年 |