## sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生活垃圾终端处置费
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 172002-淮南市环境卫生管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2393 | 2393 | 2393 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2393 | 2393 | 2393 | — | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全年申请财政资金2393万元，用于餐厨垃圾收运处置、生活垃圾运输、生活垃圾焚烧处置、东部生活垃圾填埋场封场治理等工作。改善周边居民生活环境，保证餐厨垃圾收运处置、生活垃圾焚烧、东部填埋场封场场治理等工作正常开展。 |  |  |  |  | 支付生活垃圾运输10.98万吨补贴398.23万元；东部生活垃圾填埋场封场治理工程可研与勘探设计费用108.6万元；东部生活垃圾填埋场封场运维费用400万元；完成餐厨垃圾收运处置2.93万吨；焚烧生活垃圾处置量35.95万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾收运处置量 |  | ≤3.65万吨 | 2.93万吨 | 5 | 5
|  |  | 焚烧垃圾处置量 |  | ≤36.5万吨 | 35.95万吨 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按餐厨合同约定收运处置餐厨垃圾 |  | 餐厨垃圾处置质量符合国家规范及《淮南市餐厨垃圾收集处置特许经营协议》中垃圾处理质量的规定要求 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 按焚烧垃圾合同处置生活垃圾 |  | 垃圾焚烧质量符合《淮南市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目特许经营协议》、《淮南市生活垃圾终端处置设施监管考核暂行办法》中垃圾处理质量的规定 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 按照特许经营协议规定考核后，按时支付 |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 东部生活垃圾填埋场封场治理工程可研与勘探设计费用 |  | ≤108.6万元 | 108.6万元 | 5 | 5
|  |  | 生活垃圾运输费用 |  | ≤398.23万元 | 398.23万元 | 5 | 5
|  |  | 东部生活垃圾填埋场封场运维费用 |  | ≤400万元 | 400万元 | 5 | 5
|  |  | 餐厨垃圾收运处置单价 |  | 198元/吨 | 198元/吨 | 5 | 5
|  |  | 西部生活垃圾焚烧处置单价 |  | 56元/吨 | 56元/吨 | 5 | 5
|  |  | 寿县生活垃圾焚烧处置单价 |  | 35元/吨 | 35元/吨 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 餐厨垃圾、生活垃圾资源化利用程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 实现了垃圾处理的减量化、资源化和无害化，有效控制二次污染 |  | 有效做到对生活垃圾综合处理和资源再生利用 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善城市环境，为市民提供舒适宜居的生活环境 |  | 减少生活垃圾二次污染，保护环境 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 减少了二次污染，但还不能达到完全的易居环境
|  | 可持续影响指标 | 确保焚烧垃圾发电厂的正常运营，建立健全餐厨垃圾收运、处理体系，促进全市餐厨垃圾运输、处理工作健康发展 |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城市市容环境明显好转，市民满意度明显提升，服务对象满意度 |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 99