## sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | (城维费)2022年全市新建、改造公厕建设项目
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理行政执法局 |  |  | 实施单位 | 172002-淮南市环境卫生管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350 | 271.99 | 271.9891 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 350 | 271.99 | 271.9891 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委、市政府《关于印发《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021—2023 年）》的通知》（淮办发〔2021〕23 号）和CJJ 14-2016 城市公共厕所设计标准工作部署和要求，确保创建全国文明城市任务成功。 |  |  |  |  | 按照市委、市政府《关于印发《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021—2023 年）》的通知》（淮办发〔2021〕23 号）和CJJ 14-2016 城市公共厕所设计标准工作部署和要求，确保创建全国文明城市任务成功。我市2022年在各区环卫部门新建、改建公厕29座。现已全部验收完成并投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕建设经费按各区公厕实际完成情况，以奖补形式下达至各区 |  | ＝350万元 | 271.99万元 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 依据CJJ 14-2016 城市公共厕所设计标准 |  | 三类公厕建设标准 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按各区公厕实际完成情况，验收审计完成后支付 |  | 竣工审计验收 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 拨付总金额≤指标值 |  | 实际发生额以决算审计报告为准 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善城市环境，提高城市环境卫生质量 |  | 完善城市硬件水平和服务功能，对招商引资有很大促进作用 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 公厕新建、改造后无直接经济效益，但通过项目实施，可以改善群众如厕环境,对招商引资有促进作用
|  | 社会效益 指标 | 创建干净、整洁、文明的城市环境卫生 |  | 改善市民如厕环境，为群众生活提供方便 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 为市民提供舒适宜居的生活环境 |  | 改善城镇生态环境 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进城市的可持续发展 |  | 提升城市形象，方便人民生活，提高群众满意度和幸福感 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度明显提升，服务对象满意度 |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 99