## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市容应急整治经费
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172006-淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 13 | 10 | 52% | 5.2
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 25 | 25 | 13 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项经费主要用于创建检查、数字城管无主问题待处置和市容整治工作，以弥补中心日常运行经费不足。 |  |  |  |  | 2024年，向各县区城管局（大队）发送督办建议书、督察通知书321份，督促整改问题5100余件，抽查各县区城管局（大队）人员在岗履职、队容风纪情况53轮次。以市城管办名义给有关县区政府（管委会）下发重点事项督办函、专项工作督办函637份，督促整改问题6900余件，积极助力创建全国文明城市工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发送数字城管督办函 |  | ≥50份 | 50份 | 10 | 10
|  |  | 完成月度考核通报 |  | ＝12期 | 7期 | 10 | 10 | 按照市委市政府要求，给基层减负，2024年7月份以后不再开展月度考评工作
|  | 质量指标 | 完成全市城市管理工作年度综合考核 |  | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成各项创建检查任务 |  | 按时完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 处置城管无主问题 |  | 及时处置 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出控制在预算范围内 |  | 支出≤预算 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标不适用此项目 |  | 经济效益指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 加强创城检查、专项整治力度 |  | 完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 及时处置城市管理无主问题 |  | 完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 提升和优化城市生态环境 |  | 改善市容市貌 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 持续推动城市管理水平提升 |  | 推动 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对城市管理满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 95.2