## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | (城维费)城管考核奖励市级配套
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172006-淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 35.73 | 35.7232 | 10 | 99.98% | 9.9981
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 400 | 35.73 | 35.7232 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 遵循公开，公平，公正的原则，采取数字化考核和专业化考核相结合、网络采集和机动巡查相结合、奖励与处罚相结合的方法，对城市管理工作进行全面考核。通过考核，在全市形成属地管理、中心下移、部门联动、权责明确、考评科学的管理体制，营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。 |  |  |  |  | 按照市委市政府要求，给基层减负，不定期召开点评推进会,并自７月份以后不再进行月度考评通报，对各县区政府、相关涉城部门年度城市管理工作完成情况汇总报市目标绩效考核部门。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成月度考评通报12期 |  | ＝12次 | 7次 | 20 | 20 | 按照市委市政府要求，给基层减负，2024年7月份以后不再开展月度考评工作
|  | 质量指标 | 召开全市数字城管点评推进会 |  | ≥4次 | 1次 | 10 | 10 | 按照市委市政府要求，给基层减负，不定期召开点评推进会
|  | 时效指标 | 按照年初数字城管考核方案时间安排，完成年度各项工作的考核任务 |  | ＝1次 | 0次 | 10 | 10 | 按照市委市政府要求，给基层减负，不再安排各县区年度考核
|  | 成本指标 | 项目总支出控制在预算范围内 |  | 支出≤预算 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标不适用此项目 |  | 经济效益指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 通过城管创建工作宣传，提高群众城市管理参与度，着力提升城市管理工作水平 |  | 改善城市环境 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 提升城市建设水平，建设整洁有序的生活环境 |  | 优化生态环境 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 通过建立健全城市管理年度考核机制，确保城市管理工作持续发挥效益 |  | 有效激励，提升城管执法工作能效 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或受益对象满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 99.9981