## 项目支出绩效自评表
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 谢家集区唐山镇垃圾积存点场地调查项目
主管部门 |  |  | [172]淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172001-淮南市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 6.5 | 6.5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 6.5 | 6.5 |  | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对谢家集区唐山镇垃圾积存点场地调查，客观了解此处垃圾积存点具体情况，为政府下一步治理决策提供专业辅助建议。 |  |  |  |  | 根据市政府工作部署，市城管局通过竞争性谈判方式聘请西北综合勘察设计研究院对谢家集区唐山镇乳山村垃圾积存点开展地形测绘、场地调查、取样检测等调查工作，编制了《淮南市谢家集区唐山镇垃圾积存点场地调查报告》。组织省内环境、环保、地质工程等领域专家对《调查报告》开展专家评审论证并通过，出具专家评审论证意见。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成垃圾积存点场地调查事项共5项 |  | 对谢家集垃圾积存点开展地形测绘、场地勘察钻孔、取样检测、场地报告编制、专家论证5项具体事宜 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 偏差原因：地下水检测因现场周边环境的客观原因，未采取到地下水水样。整改措施：督促县区增加地下水监测井设施，用于长期监测场内地下水状况
|  | 质量指标 | 项目完成质量标准要求 |  | 以竞争性磋商方式招标第三方，双方签订合同，按合同约定事项开展，第三方最终出具场调报告并通过专家论证 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成实效性 |  | 九月底前完成招标、场调、编制报告，专家论证等事项 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 经费支出时效性 |  | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 政府付费符合相关标准 |  | 实际付费额≤合同约定额 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标不适用此项目 |  | 经济效益指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对周边环境卫生、居民生活的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 对周边生态环境质量、群众环保意识影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 对后期垃圾积存点治理方式的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度指标不适用此项目 |  | 满意度指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 0 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 98