## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172002-淮南市环境卫生管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 400 | 400 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一期项目投资约7500万元，搭建上门回收、固定回收、智能回收、流动回收等回收网点；建立厢式货车的中转清运体系；建立纸、塑料金属、家电等全品类再生资源分拣中心和低值可回收物分拣中心；建设可溯源再生资源综合服务平台，实现全流程业务监管和企业税务风险把控。 |  |  |  |  | 分拣中心厂房、打包机、地磅等设备已经到位调试，前端回收站点、宣传等已经协调沟通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 分拣中心的厂房建设数量 |  | ≥1座 | 1座 | 10 | 10
|  |  | 分拣中心分拣设备、分拣线设施设备投入数量 |  | ≥1套 | 1套 | 5 | 3.5 | 地磅、打包机等设备已经进场调试，监控系统已在开发、分拣等设备已经采购陆续进场
|  | 质量指标 | 分拣中心厂房的建设质量 |  | 符合验收标准 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 计划竣工时间2026年，预计2025年7月份分拣中心投产使用 |  | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 拨付总金额≤指标值 |  | 400万元 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提供本地纳税的税收、解决部分就业问题 |  | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 提升淮南的生态环境形象，促进居民的环保意识 |  | 进一步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善环境、减少环境的污染 |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 提高资源化的利用率、减少资源浪费 |  | 效果良好 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员的服务态度与专业能力 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 98.5