## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | (城维费)全市新建、改造公厕建设项目
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172002-淮南市环境卫生管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 250 | 156.73 | 156.7197 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 250 | 156.73 | 156.7197 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委、市政府《关于印发〈淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021—2023年）〉的通知》（淮办发〔2021〕23号）和CJJ 14-2016 城市公共厕所设计标准工作部署和要求，确保创建全国文明城市任务成功。 |  |  |  |  | 按照市委、市政府的安排，为提高市民生活获得感有序增加或改造公共厕所，提升城市的文明水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改建，改造公厕数量 |  | ≤20座 | 16座 | 10 | 9 | 新建公厕选址存在很多不确定性，今后预算编制过程中充分调研，合理确定绩效目标
|  | 质量指标 | 依据CJJ 14-2016 城市公共厕所设计标准（二类公厕建设标准） |  | 符合标准 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按各区公厕实际完成情况，验收审计完成后支付 |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 实际发生额以决算审计报告为准，使用资金不超过预算 |  | ≤250万元 | 156.72万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 完善城市硬件水平和服务功能，对招商引资的影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 改善市民如厕环境，为群众生活提供方便的程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 对改善城镇生态环境的影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 对促进城市的可持续发展的影响程度 |  | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 98.9993