## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 淮南市非正规垃圾堆放点治理PPP项目专项运维费
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172001-淮南市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 500 | 500 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按淮南市非正规垃圾堆放点治理PPP项目合同和绩效评价工作方案要求，对项目运营情况每季度开展一次绩效考核，依据考核结果按效付费。自项目2020年下半年运营以来，已完成15次季度绩效考核。截至目前，政府已付费3笔（2020年下半年，2021年度）共计6042.7296万元，未付费4笔（2022年度和2023年度）共计8056.9728万元。此项经费专题请示市政府，申请先行拨付500万元用于项目运营维护。 |  |  |  |  | 本年度，组织项目考核小组成员单位及专家对非正规垃圾堆放9个治理点开展四次绩效评价，绩效评价得分均达到90分以上（根据合同约定及考核方案要求，季度考核得分≥85分为合格）。截至2024年底，项目未付费6笔（2022年度-2024年度）共计11193.4万元。为确保项目运行维护质量，向市政府申请500万元专项运维费，用于此项目检测、绿化、维护管理等相关支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目运维事项季度绩效评价的治理点个数 |  | 10个，其中2023年12月田集治理点移交至区政府，现共有9个治理点(原位处置治理点5个，异位搬迁4个） | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照绩效评价细则对项目运维落实情况考核打分，包括环境检测、运维管理、内控管控、外部影响等 |  | 依据项目考核细则落实情况评分，≥80分为合格 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 绩效评价要求 |  | 一是原位治理点每季度提供渗滤液、填埋气体、地下水检测报告；每半年提供沉降检测报告；每年度提供土壤检测报告，检测次数和检测指标满足标准要求为合格；二是绿化管养、设施维护、场区维保要满足完好、正常、安全标准 | 达成预期指标 | 10 | 8.5 | 偏差分析：季度评价中发现个别治理点存在绿化苗木缺失未及时补植的现象。主要因2022年至今未拨付项目相关费用。整改措施：已申请拨付专项运维费500万元用于项目绿化补植事宜，现已整改到位
|  | 时效指标 | 考核时效性 |  | 对项目按季度开展绩效评价，依据考核结果按效付费 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 经费支出时效性 |  | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 政府付费符合相关标准 |  | 实际付费额≤合同约定额 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标不适用此项目 |  | 经济效益指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 0 | 0
|  | 社会效益 | 对改善城市环境卫生状况、提升周边市容市貌、提高居民生活质量的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 对保持周边环境、提升生态环境质量、增强群众环保意识的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 对净化城乡环境、项目持续实施、适应城市可持续发展需要的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边受众满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 98.5