## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 应急铲冰除雪经费
主管部门 |  |  | 172-淮南市城市管理局 |  |  | 实施单位 | 172001-淮南市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 61.4188 | 19.552 | 10 | 31.83% | 3.1834
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 61.4188 | 19.552 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目用于支付铲雪车辆、融雪剂、雪铲、铁楸、扫把等应急车辆物资费用，确保及时有效完成铲冰除雪各项应急工作，保障道路快速畅通，确保车辆与行人出行安全。 |  |  |  |  | 通过项目实施，及时有效完成铲冰除雪各项应急工作，保障道路快速畅通，确保车辆与行人出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付单位及金额 |  | 田区城管局41.87万元，大区城管局3.35万元，谢区城管局3.38万元，八区城管局12.83万元 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 偏差原因：经费申请时间较长，田区城管局应急铲冰除雪费用改由田区财政局予以拨付，故造成我局经费结余41.87万元。改进措施：今后在经费申请时，要加强市区两级沟通联系，避免造成资金结余
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 及时完成铲冰除雪各项应急工作 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  |  | 经费支出时效性 |  | 经费支出计划时间 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤61.42万元 | 19.55万元 | 5 | 4 | 偏差原因：经费申请时间较长，田区城管局应急铲冰除雪费用改由田区财政局予以拨付，故造成我局经费结余1.87万元。改进措施：今后在经费申请时，要加强市区两级沟通联系，避免造成资金结余
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标不适用此项目 |  | 经济效益指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 0 | 0
|  | 社会效益 | 对及时稳妥解决暴雪对城市道路的不良影响、保障道路通畅、确保行人车辆安全通行的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 生态效益指标不适用此项目 |  | 生态效益指标不适用此项目 | 达成预期指标 | 0 | 0
|  | 可持续影响 | 对积极应对自然灾害、提升群众生活环境的影响程度 |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 91.1834